## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
구분 | 항목 | 상세내용 | 근거 조항 | 검토 의견 (PM View)
제약 | 외부 AI 도구 사용 금지 | 지정된 개발 환경(VSCode Copilot + OpenAI API) 외 Claude Code, Codex, Cursor 등 타 AI 코딩 도구는 보안 사유로 사용이 엄격히 불가함. 위반 시 계약 조건에 따라 처리됨. | III. 개발 환경 및 AI 도구 정책 나 | [High Risk] 팀원들에게 해당 내용을 전파하고 별도의 보안 서약서 징구 필요. 사내 네트워크 환경에서 비인가 AI 툴 접속을 사전에 차단하는 조치 권장.
제약 | API 키 노출 및 과금 방어 | Vite의 .env 환경변수 특성상 브라우저에 API 키가 노출될 수 있으므로, 반드시 사용량 제한이 걸린 키를 사용하고 결제 한도를 낮게 설정해야 함. 주어진 예산 초과 불가함. | II. 요청 내용 2항, III. 챗봇 기능 구현 필수 가 | 프론트엔드 직접 호출의 치명적 리스크임. OpenAI 대시보드에서 하드/소프트 Usage Limit을 최소 단위로 설정하고, 정기적으로 Key를 갱신하는 방안을 WBS에 포함해야 함.
제약 | 추가 데이터 라이선스 확인 | 제공되는 JSON 외 추가 데이터 수집 시 반드시 해당 데이터의 사용 범위(라이선스, 공공누리 유형 등)를 사전 확인 후 활용해야 함. | II. 요청 내용 2항, III. 제공 데이터 활용 및 추가 수집 나 | 저작권 분쟁 소지가 있으므로, 외부 데이터 수집은 최소화. 부득이하게 수집할 경우 '공공누리 1유형' 데이터만 선별하여 사용하는 내부 가이드라인 수립 필요.
제약 | 착수 후 요구사항 변경 불가 | 세부 기능 및 데이터 연동 범위는 사전 협의 가능하나, 개발 착수 이후 기능 추가 및 범위 변경은 원칙적으로 수용 불가함. | V. 기타 및 회신 요청 5항 | 애자일 방식보다는 워터폴에 가까운 철저한 사전 분석이 필요. 착수 회의 시 기능 명세서를 픽스하고, 이후 발생하는 모든 변경 건에 대해 방어 로직 구축 필수.
필수 | 프론트엔드 전용 아키텍처 | 백엔드 서버 없이 Vue.js 3(Vite) 기반의 SPA로 개발해야 함. 데이터는 제공된 JSON을 브라우저에서 직접 불러와 처리함. | II. 요청 내용 2항, III. 프론트엔드 구현 필수 가 | 서버 세팅 공수가 줄어드는 장점이 있으나, 클라이언트 메모리 부하 최적화가 관건임. JSON 파일 용량이 클 경우 Lazy-loading 등의 비동기 처리 전략 설계 요망.
필수 | 익명 커뮤니티 (Local Storage) | 회원가입/로그인 없이 익명으로 작동하며, 게시글과 수정용 비밀번호(평문)를 브라우저 localStorage에 저장해 권한을 확인함. | III. 커뮤니티 기능(CRUD) 구현 필수 가, 나 | 브라우저 캐시 삭제 시 사용자 데이터가 증발한다는 점을 서비스 UI 상단에 안내 문구로 명확히 고지하여 CS 이슈를 사전에 차단해야 함.
필수 | OpenAI 챗봇 연동 | Vue3 프론트엔드에서 직접 API를 호출하여 지역 정보 질의응답이 가능한 챗봇(플로팅 UI 등)을 개발해야 함. | III. 챗봇 기능 구현 필수 가, 나, 다 | 백엔드 없이 JSON 텍스트를 LLM의 프롬프트 컨텍스트로 주입해야 함. 데이터 전체를 넣으면 토큰 한도를 초과하므로, 필요한 데이터만 필터링하여 질문과 함께 넘기는 프롬프트 엔지니어링이 핵심 과제임.
필수 | 배포 및 산출물 납기 준수 | 2026. 7. 16.(목) 15:00까지 Netlify 배포 URL, 소스코드, 기능 명세서, WBS, 발표 자료를 모두 제출해야 함. 누락 시 미완료 처리됨. | II. 요청 내용 3항, IV. [참고 1] 산출물 목록(안) | 납기가 매우 타이트함. WBS를 일단위(Daily) 마일스톤으로 쪼개어 관리하고, 기획/디자인 공수를 최소화하기 위해 UI 프레임워크(Vuetify 등) 적극 활용 추천.
선택 | 부가 기능 추가 (최소 1개) | 지도 시각화, 데이터 시각화 대시보드, 축제 캘린더, 경로 안내, 날씨 연동 등 제시된 선택 기능 중 자율적으로 최소 1개 이상 추가해야 함. | IV. [참고 2] 기능 요구사항 기준(안) | 제한된 납기(7월 16일)를 고려할 때, 투입 리소스 대비 결과물의 가시성이 좋은 **'날씨 정보 연동(외부 API 단순 호출)'**이나 '지도 시각화(Kakao Maps 마커)' 중 1개를 전략적으로 선택하는 것이 유리함.

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
날씨 정보 연동 | 외부 날씨 API를 연동하여 권역별 현재 날씨 및 여행 적합 여부 표시 | 1 | 5 | 3 | 30 | 보류
데이터 시각화 대시보드 | Chart.js 또는 D3.js 등을 활용한 권역별 게시글 현황, 인기 지역 통계 시각화 | 2 | 4 | 3 | 24 | 제외
소셜 공유 연동 | KakaoTalk 링크 복사 등 외부 플랫폼 공유 기능 및 OG 태그 메타데이터 구성 | 1.5 | 4.5 | 3 | 27 | 보류
지도 시각화 | Leaflet.js 또는 Kakao Maps 등 API 기반 관광지·쇼핑 지도 핀 시각화 및 권역 필터 | 2.5 | 3.5 | 5 | 35 | 선정
커뮤니티 게시판 추가기능 | 조회수 표시, 게시글 검색, 북마크, 좋아요, 이미지 첨부, 태그 기능 | 2 | 4 | 3 | 24 | 제외
축제 캘린더 | 권역별 축제 일정을 캘린더 형태로 시각화 (FullCalendar 등 외부 라이브러리 활용) | 1 | 3 | 5 | 30 | 보류
경로 안내 | 복수의 관광지·맛집을 선택하여 이동 경로를 지도 위에 시각화 | 4.5 | 1.5 | 5 | 15 | 제외
다국어 지원 | i18n을 활용한 한/영 전환 및 다국어 지역 정보 콘텐츠 제공 | 3.5 | 2.5 | 2 | 10 | 제외
실시간 알림 | WebSocket 기반 새 게시글 실시간 알림 또는 접속자 현황 표시 (서버 필요) | 5 | 0 | 0 | 0 | 제외
선정 결과

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 서울
핵심 문제 | 공공데이터 기반의 지역 정보를 쉽게 확인하고, 가입 절차 없이 익명으로 자유롭게 소통 및 공유할 수 있는 플랫폼 부재
타깃 사용자 | 선정 권역(서울)의 지역 주민 및 관광객
성공 지표 | 1. 2026년 7월 16일(목) 15:00까지 필수 요구사항(Vue3 SPA, 익명 CRUD, AI 챗봇) 충족 2. Netlify 배포 완료 및 외부 접근 가능 URL 정상 동작 확인 3. OpenAI API 등 외부 서비스 비용이 정해진 예산을 초과하지 않음
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
선정 1개 권역 카테고리 게시판 CRUD (목록/상세/작성/수정/삭제 구현, 브라우저 localStorage 및 평문 비밀번호 기반 권한 로직)
챗봇 기능 (OpenAI API 직접 호출) 및 채팅 UI 컴포넌트 (대화 히스토리 유지, 모바일 대응, 플로팅) 구현
FE(화면): 별도 백엔드 서버 없이 브라우저에서 동작하는 Vue.js 3(Vite) 기반 SPA 구현 및 제공 JSON 연동
Netlify 배포 환경 구성 및 외부 접근 가능 URL 동작 확인
지정 산출물 제출 (소스코드, 배포 URL, 데이터 라이선스 목록이 포함된 기능 명세서, WBS, 발표 PPT 자료)
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체)
커뮤니티 게시판 추가기능
축제 캘린더
카테고리별 필터링
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
실시간 채팅(WebSocket) - 서버 필요해서 제외
선정하지 않은 나머지 4개 권역 데이터 및 기능
선정하지 않은 나머지 선택기능

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | 요구사항 분석 및 MVP 스코프 확정 | 팀전체 | 1 | 1 | 1
2 | 기획 | 권역 선정 및 UI/UX 화면 기획 | 이남호 | 1 | 1 | 1
3 | 설계 | 데이터 연동 스키마(JSON/localStorage) 설계 | 김현재 | 1 | 1 | 1
4 | 개발 | FE 기본 환경 세팅, 컴포넌트/라우팅 구성 | 이남호 | 1 | 2 | 2
5 | 개발 | FE 게시판 CRUD 구현 (localStorage 연동) | 김현재 | 2 | 2 | 1
6 | 개발 | 챗봇 API 연동 및 UI 플로팅 위젯 통합 개발 | 김현재 | 2 | 3 | 2
7 | 개발 | 선택기능(지도 시각화, 축제 캘린더, 커뮤니티 게시판 추가 기능) 화면 연동 | 이남호 | 2 | 2 | 1
8 | 배포 | Netlify 배포 환경 구성 및 환경변수(.env) 설정 | 최영동 | 3 | 3 | 1
9 | 테스트 | 서비스 통합 테스트 및 엣지케이스 버그 수정 | 최영동 | 3 | 3 | 1
10 | 문서화 | 기능명세서 작성 및 데이터 출처/라이선스 정리 | 팀전체 | 2 | 3 | 2
11 | 발표준비 | 발표 PPT 제작, 시연 리허설 및 산출물 일괄 제출 | 팀전체 | 3 | 3 | 1
12 | 발표준비 | SSAFY Git Lab 최종 산출물 (소스, 배포 URL, 문서, PPT) 일괄 제출 | 팀전체 | 3 | 3 | 1
13
14
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식